## 付録２策定時ポイント
付録２：WBS策定・活用のポイント
WBS策定時のポイント
# | 分類 | 内容 | ステータス
1 | ① 「成果物」を軸にタスクを分解 | 作業ではなく、完成させるべき「成果物」を基準にタスクを洗い出しているか。
2 | ② 「誰もが分かるレベル」まで具体化 | タスクは、現場の担当者が見ても「何をすべきか」が具体的に分かるレベルまで細かく分解されているか。
3 | ② 「誰もが分かるレベル」まで具体化 | 要件定義や運用テストなどのタスクに、現場のキーパーソンを「担当者」として選任し、当事者意識を醸成できているか。
4 | ③医療機関特有のタスクを網羅 | 各種マスタ整備、職種別トレーニング、診療への影響評価、ガイドライン準拠確認など、医療機関特有のタスクを網羅できているか。
5 | ③医療機関特有のタスクを網羅 | ①各種マスタ整備
6 | ③医療機関特有のタスクを網羅 | ②職種別トレーニング
7 | ③医療機関特有のタスクを網羅 | ③診療への影響評価
8 | ③医療機関特有のタスクを網羅 | ④ガイドライン準拠確認
9 | ④ 「管理タスク」の設定 | 定例会議の運営や進捗報告書の作成といった、プロジェクトを管理・運営するための「管理タスク」も工数として含めているか。（「定例会議の運営」「進捗報告書の作成」「課題管理表の更新」「関係部門との調整」等）

## 付録２活用時ポイント
付録２：WBS策定・活用のポイント
WBS活用時のポイント
# | 分類 | 内容 | ステータス
1 | ①プロジェクトの「共通言語」に | WBSは、プロジェクト関係者全員が状況を共有するための「共通言語」です。定例会議では必ずWBSやガントチャートを基に進捗を確認し、認識のズレを防ぎます。
2 | ①プロジェクトの「共通言語」に | 「WBSのタスク番号『4-3』の運用テストが計画より遅れています」といったように、具体的なタスクを指して議論します。
3 | ② 「役割分担表」として機能 | 各タスクに「主担当」と「副担当」を明確に割り当てることで、責任の所在が明らかになり、「誰がボールを持っているか」が一目瞭然になります。
4 | ② 「役割分担表」として機能 | これにより、作業の停滞や「誰かがやるだろう」という思い込みを防ぎます。
5 | ③スケジュールとリスクを可視化 | WBSを基にガントチャートを作成し、プロジェクトの全体像とクリティカルパス（遅延が全体に影響する最重要タスク群）を可視化します。
6 | ③スケジュールとリスクを可視化 | 遅延が発生しているタスクや、遅延が予測されるタスク（リスク）を早期に発見し、資源の再配分などの対策を講じます。
7 | ④ 「生きたツール」として柔軟に更新 | WBSは一度作ったら終わりではありません。プロジェクトの状況変化に応じて柔軟に見直し、更新し続けることが最も重要です。
8 | ④ 「生きたツール」として柔軟に更新 | 計画に変更が生じた場合は、WBSを修正し、関係者間で合意形成を行うプロセスを徹底します。これにより、WBSが形骸化するのを防ぎ、常に信頼できる最新の計画として機能します。

## 付録２WBS様式
■ ICT導入プロジェクト（yyyy年mm月-yyyy年mm月） | [7 empty] | ステータス凡例： | 0.未着手 | 1.着手済 | 2.完了 | [8 empty] | 2025-09-01 |  |  |  |  | 2025-10-13 |  |  |  | 2025-11-10 |  |  |  | 2025-12-08 |  |  |  |  | 2026-01-12 |  |  |  | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-03-16 |  |  |  | e
[10 empty] | 予定 |  | 実績 |  | 予実差 |  | 担当 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | e
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | 作業ポイント | 作業内容 | 想定担当者 | 会議 | 作業進捗 | ステータス | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | ベンダー |  | 病院 |  | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | e
PJ管理 | 契約 | [49 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 業者選定 | [48 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 業者選定 | RFI/RFP作成 | 要件の漏れや曖昧さを防ぎ、評価可能な基準を文書化する | システム要件をまとめて提案依頼書（RFI/RFP）を作成 | 情報システム部、事務部門、管理職 | - | パッケージ製品の導入であるため、ベンダーに資料提出を依頼する | [42 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 業者選定 | ベンダー説明会実施 | 業者の理解度向上と質疑応答による要件明確化 | 業者向けに説明会を開催し、質問・意見を受ける | 情報システム部、事務部門、管理職 | - | ベンダー選定時にデモを実施 | [42 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 業者選定 | 提案書評価 | 技術面・運用面・コスト・実績を多角的に評価する | 提案書を評価し、内容・実績・費用等を確認する | 情報システム部、事務部門、管理職 | - | 本事業企画書作成時に実施 | [42 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 業者選定 | 業者比較・選定 | 技術力・運用実績・価格・サポート体制等を総合比較する | 複数業者から比較し、最適な業者を選ぶ | 情報システム部、事務部門、管理職 | - | 当院導入システムのオプション機能のため実績確認済み | [42 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 契約書作成・確認 | [48 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 契約書作成・確認 | 契約書案作成 | 必要条項（SLA、セキュリティ、保守等）の網羅・明文化 | 契約内容を分かりやすく文書にまとめる | 事務部門、法務担当、管理職 | - | [43 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 契約書作成・確認 | 法務・関係部署確認 | 法的リスク・院内規定との整合性・監査対応を確認する | 法務担当や関係部署で契約内容をチェックする | 事務部門、法務担当、管理職 | - | 個人情報保護が技術的に担保されていることを確認済み | [42 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 契約書作成・確認 | 契約条項交渉 | 業者・病院双方のリスク/利益を調整し最適化する | 業者と契約条件について交渉する | 事務部門、法務担当、管理職 | - | [43 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 契約書作成・確認 | 本契約締結 | 合意内容の正確な反映と締結証跡管理 | 業者と合意して契約書に署名・押印する | 事務部門、法務担当、管理職 | - | [43 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 予算管理 | [48 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 予算管理 | 予算計画立案 | 必要資源の網羅・ROI・コストベネフィットの明確化 | システム導入にかかる費用を計画する | 事務部門、会計担当、管理職 | - | [43 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 予算管理 | 予算進捗管理 | 予算消化状況を定期的にモニタリングし逸脱を即把握 | 使った費用を記録し、計画とずれがないか定期的に確認する | 事務部門、会計担当、管理職 | - | [43 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 予算管理 | 予算消化状況報告 | 予算実績の透明性確保と関係者への適時報告 | 使った金額や残額をまとめて報告する | 事務部門、会計担当、管理職 | - | [43 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 納品管理 | [48 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 納品管理 | システム納品 | 契約通りのソフトウェア、関連ドキュメント一式などを確認する | 開発が完了したシステムを受領する。 | ICT担当、現場担当、ベンダー | - | [43 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 納品管理 | 社内での検収完了承認 | 事業責任者から正式承認を得る。ビジネス判断としての証跡を残す | 事業部門の承認を得て、社内的なプロジェクト完了を確定させる。 | ICT担当、現場担当、管理職 | - | [43 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 納品管理 | ベンダーへの検収完了通知 | 検収書への署名は最終判断。課題解決を確認してから正式に通知する | ベンダーに契約履行完了を伝え、対価支払いの根拠を正式に作る | 事務部門、会計担当、管理職 | - | [43 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 納品管理 | 支払いプロセスの依頼 | 契約内容と請求書を照合し、不備がなければ速やかに支払い手続きへ | ベンダーへの対価を支払い、プロジェクト費用を契約通りに精算する | 事務部門、会計担当、管理職 | - | [43 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 納品管理 | 最終版成果物の保管 | ソースと全設計書をセットで保管。将来のベンダー依存からの脱却 | 成果物を正式な資産として保管し、将来の保守・改修に備える | 事務部門、会計担当、管理職 | - | [43 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 納品管理 | 資産管理と運用引継ぎ | 資料だけでなく引継ぎ会で知識を移転。運用チームへ責任を確実に渡す | システムの管理責任をプロジェクトから運用保守チームへ移管する | 事務部門、会計担当、管理職 | - | [43 empty] | e
PJ管理 | 体制整備 | [49 empty] | e
PJ管理 | 体制整備 | PJ体制構築 | [48 empty] | e
PJ管理 | 体制整備 | PJ体制構築 | プロジェクトメンバー選定 | 必要なスキル・役割を明確化し、最適な人材を配置 | 各担当者を選定し、役割を割り振る | PJリーダー、管理職 | - | [43 empty] | e
PJ管理 | 体制整備 | PJ体制構築 | 役割分担 | 業務分掌の明確化と責任範囲の可視化 | 各担当者に具体的な役割を割り振る | PJリーダー、管理職 | - | [43 empty] | e
PJ管理 | 体制整備 | PJ体制構築 | 責任者・窓口設定 | 意思決定・問い合わせ経路の明確化 | プロジェクトの責任者や連絡窓口を設定する | PJリーダー、管理職 | - | [43 empty] | e
PJ管理 | 体制整備 | ステークホルダー調整 | [48 empty] | e
PJ管理 | 体制整備 | ステークホルダー調整 | 院内関係部署との調整 | 部門間の合意形成・協力体制の構築 | 関係部署と話し合い、協力を依頼する | PJリーダー、ICT担当 | - | [43 empty] | e
PJ管理 | 体制整備 | ステークホルダー調整 | ベンダー連携体制構築 | ベンダーとの情報連携・調整ルールの明確化 | ベンダーと定例連絡・調整方法を決める | PJリーダー、ICT担当 | - | [43 empty] | e
PJ管理 | 進捗管理 | [49 empty] | e
PJ管理 | 進捗管理 | 課題・リスク管理 | [48 empty] | e
PJ管理 | 進捗管理 | 課題・リスク管理 | 課題・リスク一覧作成 | 課題・リスクの網羅的な抽出と管理 | 課題やリスクを一覧化し、対応策を検討・実行する | PJリーダー、ICT担当 | - | [43 empty] | e
PJ管理 | 進捗管理 | 課題・リスク管理 | 対応策検討 | 効果的な解決策の立案・実行計画策定 | 課題やリスクに対してどのように対応するか検討する | PJリーダー、ICT担当 | - | [43 empty] | e
PJ管理 | 進捗管理 | 課題・リスク管理 | 対応策実施 | 対応策の着実な実行と進捗管理 | 検討した対応策を実際に実施する | PJリーダー、ICT担当 | - | [43 empty] | e
PJ管理 | 進捗管理 | 課題・リスク管理 | 進捗レビュー | 実績・課題解決状況の評価と改善点抽出 | 進捗や課題解決状況を定期的に見直す | PJリーダー、ICT担当 | - | [43 empty] | e
PJ管理 | コミュニケーション | [49 empty] | e
PJ管理 | コミュニケーション | 情報共有・報告 | [48 empty] | e
PJ管理 | コミュニケーション | 情報共有・報告 | 関係者への情報共有 | プロジェクト全体の認識統一と情報格差の解消 | 報告書や連絡事項を関係者全員に展開する | PJリーダー、ICT担当 | - | [43 empty] | e
PJ管理 | 品質管理 | [49 empty] | e
PJ管理 | 品質管理 | 品質基準策定 | [48 empty] | e
PJ管理 | 品質管理 | 品質基準策定 | 成果物の品質基準 | 要件・規格・院内標準に基づく品質基準の策定 | チェック項目や評価基準を決める | PJリーダー、ICT担当 | - | ベンダー側が評価のために定めている品質基準を適用 | [42 empty] | e
PJ管理 | 品質管理 | 品質基準策定 | レビュー手順の策定 | レビュー方法の標準化と効率化 | レビューの進め方やタイミングを決める | PJリーダー、ICT担当 | - | [43 empty] | e
PJ管理 | 品質管理 | 成果物レビュー | [48 empty] | e
PJ管理 | 品質管理 | 成果物レビュー | 各工程成果物のレビュー実施 | 品質確保・不具合早期発見・修正 | 成果物をチェックし、修正事項を指摘・反映する | PJリーダー、ICT担当 | - | [43 empty] | e
PJ管理 | 品質管理 | 成果物レビュー | 指摘事項の反映 | 品質向上・成果物の完成度確保 | 指摘事項を成果物に反映する | PJリーダー、ICT担当 | - | [43 empty] | e
PJ管理 | 文書管理 | [49 empty] | e
PJ管理 | 文書管理 | 文書管理ルール策定 | [48 empty] | e
PJ管理 | 文書管理 | 文書管理ルール策定 | ドキュメント管理ルール策定 | 文書の整理・保管・セキュリティ・監査対応 | 文書管理のルールを策定する | PJリーダー、ICT担当 | - | [43 empty] | e
PJ管理 | 文書管理 | 文書管理ルール策定 | 保管・配布方法決定 | 保管場所・配布手順の標準化とアクセス適正化 | 保管場所や配布方法を決める | PJリーダー、ICT担当 | -
PJ管理 | 文書管理 | 文書整理・保管 | [48 empty] | e
PJ管理 | 文書管理 | 文書整理・保管 | プロジェクト関連文書の整理・保管 | 必要文書の分類・検索性向上 | 文書を分類・整理する | PJリーダー、ICT担当 | - | [43 empty] | e
PJ管理 | 文書管理 | 文書整理・保管 | 文書の保管 | 紛失防止・証跡管理・セキュリティ確保 | 決められた場所に文書を保管する | PJリーダー、ICT担当 | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 要件定義 | [49 empty] | e
ICT導入 | 要件定義 | 要件定義 | [48 empty] | e
ICT導入 | 要件定義 | 要件定義 | 要件定義・開発作業 |  |  |  | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 要件定義 | 要件定義 | 業務フロー整理 | 業務手順・情報の流れ・属人業務・ボトルネックを可視化し、システム化対象範囲を明確化する | 業務フロー図を作成し問題点を可視化する | ICT担当、現場担当 | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 要件定義 | 要件整理・合意 | [48 empty] | e
ICT導入 | 要件定義 | 要件整理・合意 | システム要件・機能要件確定 | 機能・非機能要件（セキュリティ・可用性等）を文書化し、関係者合意を取得 ユースケース・画面・帳票・ワークフロー等の仕様を具体化し、要求漏れ・重複を防ぐ | システムに必要な機能や条件をまとめる 機能ごとに詳細を定義する | ICT担当、現場担当 | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 要件定義 | 要件整理・合意 | 関係者合意 | 合意形成プロセスを明確化し、記録・証跡として残す。後の追加要望や仕様変更リスクを抑制 | 関係者に説明し合意を得る | ICT担当、現場担当 | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 基本設計 | [49 empty] | e
ICT導入 | 基本設計 | システム構成設計 | [48 empty] | e
ICT導入 | 基本設計 | システム構成設計 | システム構成図作成 | システム間連携・ネットワーク構成・冗長化・拡張性を考慮し、全体最適な設計を行う | システム構成図を作成する | ICT担当、ベンダー | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 基本設計 | システム構成設計 | インタフェース定義 | 他システムとのデータ連携・通信仕様・エラー処理・セキュリティ要件を明確化 | インターフェース仕様を決定する | ICT担当、ベンダー | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 基本設計 | 業務フロー設計 | [48 empty] | e
ICT導入 | 基本設計 | 業務フロー設計 | 新業務フロー設計 | システム導入後の業務プロセス再設計（BPR）を行い、現場運用と矛盾がないか確認 | 新業務フローを設計図にまとめる | ICT担当、ベンダー | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 基本設計 | 業務フロー設計 | 操作手順・帳票設計 | 利用者視点での操作性・帳票出力・業務効率化を意識した設計を行い、現場レビューを実施 | 操作手順書や帳票サンプルを作成する | ICT担当、ベンダー | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 環境準備 | [49 empty] | e
ICT導入 | 環境準備 | ハードウェア調達・設置 | [48 empty] | e
ICT導入 | 環境準備 | ハードウェア調達・設置 | 機器調達 | 必要台数・性能・保守性・コスト・院内標準との整合性を確認し調達 | パソコンやサーバを購入する | ICT担当、ベンダー | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 環境準備 | ハードウェア調達・設置 | 設置・ネットワーク敷設 | ネットワーク設計・セキュリティ・冗長化・院内レイアウト最適化を考慮 | 機器の設置・配線作業を行う | ICT担当、ベンダー | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 環境準備 | ソフトウェアインストール | [48 empty] | e
ICT導入 | 環境準備 | ソフトウェアインストール | ミドルウェア・アプリケーション導入 | バージョン管理・依存関係・セキュリティパッチ適用・動作検証を徹底 | ミドルウェアやアプリケーションをインストールする | ICT担当、ベンダー | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 環境準備 | アカウント・権限設定 | [48 empty] | e
ICT導入 | 環境準備 | アカウント・権限設定 | 利用者アカウント作成・権限付与 | 権限設計・利用者管理・運用負荷軽減（自動化）を考慮し作成 最小権限（ポリシー）・監査証跡・定期見直しを徹底 | 利用者ごとにアカウントを作る 利用者に必要な権限を設定する | ICT担当、情報システム部 | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 環境準備 | アカウント・権限設定 |  |  |  |  | - | [43 empty] | e
ICT導入 | データ移行・マスタ準備 | [49 empty] | e
ICT導入 | データ移行・マスタ準備 | データ移行計画策定 | [48 empty] | e
ICT導入 | データ移行・マスタ準備 | データ移行計画策定 | データ移行方法策定 | データ品質・変換要件・移行スケジュール・リスク（データ欠損・整合性）を明確化 | どんなデータをどうやって移すか決める | ICT担当、ベンダー | - | [43 empty] | e
ICT導入 | データ移行・マスタ準備 | データ移行計画策定 | データ移行スケジュール策定 | 移行作業の影響範囲・業務停止最小化・複数回テスト移行計画 | データ移行のタイムスケジュールを決める | ICT担当、ベンダー | - | [43 empty] | e
ICT導入 | データ移行・マスタ準備 | データ抽出・変換・取込 | [48 empty] | e
ICT導入 | データ移行・マスタ準備 | データ抽出・変換・取込 | 既存データ抽出、変換 | データ抽出条件・フォーマット・漏れや重複の有無を精査 コーディング規則・マッピング表作成・検証手順を明確化 | 必要なデータを抽出する データ形式や項目を変換する | ICT担当、ベンダー | - | [43 empty] | e
ICT導入 | データ移行・マスタ準備 | データ抽出・変換・取込 | システムへの取り込み | インポート手順・エラー処理・取込後の整合性チェックを徹底 | データを新システムに登録する | ICT担当、ベンダー | - | [43 empty] | e
ICT導入 | データ移行・マスタ準備 | マスタ整備・登録 | [48 empty] | e
ICT導入 | データ移行・マスタ準備 | マスタ整備・登録 | マスタデータ整備・登録 | 必要項目の網羅性・重複排除・現場レビューによる正確性担保 | マスタデータを一覧にまとめる | ICT担当、現場担当 | - | [43 empty] | e
ICT導入 | データ移行・マスタ準備 | マスタ整備・登録 | マスタデータ確認 | 入力ミス防止・二重登録防止・登録後の検証を実施 | マスタデータをシステムに入力する | ICT担当、現場担当 | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 利用者教育 | [49 empty] | e
ICT導入 | 利用者教育 | 教育計画策定 | [48 empty] | e
ICT導入 | 利用者教育 | 教育計画策定 | 教育スケジュール・対象者決定 | 業務影響・シフト調整・対象者網羅・現場負担軽減を考慮 | 研修日程や参加者を調整する | ICT担当、教育担当 | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 利用者教育 | 教育計画策定 | 教材作成 | 利用シーン想定・わかりやすさ・更新性・FAQ対応を考慮 | 操作説明資料や練習問題を作成する | ICT担当、教育担当 | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 利用者教育 | 操作説明会・研修実施 | [48 empty] | e
ICT導入 | 利用者教育 | 操作説明会・研修実施 | 操作説明会 | 参加率向上・実機操作・質疑応答の充実・現場フィードバック活用 | 操作説明会を実施し質疑応答を行う | ICT担当、教育担当 | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 利用者教育 | 操作説明会・研修実施 | 集合・個別・eラーニング研修 | 集合/個別・eラーニング併用・理解度確認・受講記録管理 | 研修を実施し利用者に操作方法を教える | ICT担当、教育担当 | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 利用者教育 | マニュアル整備 | [48 empty] | e
ICT導入 | 利用者教育 | マニュアル整備 | マニュアル・FAQ作成 | 利用者視点での網羅性・更新性・現場レビュー反映 | マニュアルやよくある質問集を作成する | ICT担当、教育担当 | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 利用者教育 | マニュアル整備 | マニュアル・FAQ配布 | 配布方法の工夫（電子・紙）、周知徹底、改訂時の再通知 | マニュアルを配布し、利用者に周知する | ICT担当、教育担当 | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 事前検証 | [49 empty] | e
ICT導入 | 事前検証 | テスト計画策定 | [48 empty] | e
ICT導入 | 事前検証 | テスト計画策定 | テストケース作成 | 全業務パターン網羅・異常系・境界値・現場シナリオ反映 | どんなテストをするか決める | ICT担当、ベンダー | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 事前検証 | テスト計画策定 | 検証スケジュール決定 | 業務影響最小化・現場負担軽減・複数回実施計画 | テスト実施日や担当者を決める | ICT担当、ベンダー | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 事前検証 | 機能テスト・シナリオテスト | [48 empty] | e
ICT導入 | 事前検証 | 機能テスト・シナリオテスト | 基本機能の動作確認 | 基本機能・異常系・パフォーマンス・セキュリティ観点を確認 | 操作して問題がないかチェックする | ICT担当、ベンダー | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 事前検証 | 機能テスト・シナリオテスト | 業務シナリオの動作確認 | 実運用想定のパターン・例外処理・現場参加による実効性評価 | 業務シナリオを再現してテストする | ICT担当、ベンダー | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 事前検証 | ユーザー受入テスト（UAT） | [48 empty] | e
ICT導入 | 事前検証 | ユーザー受入テスト（UAT） | 利用部門による受入テスト | 現場ユーザー目線での最終確認・操作性・業務適合性を重視 | 現場担当が実際に操作して評価する | 現場担当、ICT担当、ベンダー | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 事前検証 | ユーザー受入テスト（UAT） | 指摘事項の対応 | テスト指摘事項の即時反映・再テスト・品質確保 | 指摘された不具合等を修正する | ICT担当、ベンダー | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 本番導入 | [49 empty] | e
ICT導入 | 本番導入 | 導入日程調整・周知 | [48 empty] | e
ICT導入 | 本番導入 | 導入日程調整・周知 | 本番切替日決定 | 現場業務影響・関係者調整・切替リスク最小化を徹底 | 本番稼働日を調整し決定する | PJリーダー、ICT担当 | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 本番導入 | 導入日程調整・周知 | 院内周知 | 全職員への周知徹底・FAQ配布・現場質問受付体制 | 稼働日や注意事項を院内に周知する | PJリーダー、ICT担当 | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 本番導入 | 本番データ移行 | [48 empty] | e
ICT導入 | 本番導入 | 本番データ移行 | 最終データ移行 | 移行手順確立・移行漏れ防止 | 本番前に最新データを移す | ICT担当、ベンダー | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 本番導入 | 本番データ移行 | 整合性チェック | データ件数・サマリ・現場確認・不一致時の即時対応 | 移行したデータに漏れや間違いがないかチェックする | ICT担当、ベンダー | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 本番導入 | 本番稼働・立会い | [48 empty] | e
ICT導入 | 本番導入 | 本番稼働・立会い | 本番稼働（運用開始日） | 稼働判定基準・立会体制・現場即応体制 | システムを本番稼働させる | ICT担当、ベンダー | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 本番導入 | 本番稼働・立会い | 初期トラブル対応、現場立会い | トラブル受付・記録・対応フロー明確化・初動対応迅速化 | トラブル発生時は即時対応する 本番稼働日に現場で立会い、状況を確認する | ICT担当、ベンダー | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 本番導入 | 導入後サポート体制整備 | [48 empty] | e
ICT導入 | 本番導入 | 導入後サポート体制整備 | 問い合わせ窓口設置 | 稼働直後の現場状況確認・利用者フォロー・即時対応 | サポート窓口を設置し、利用者からの質問に対応する | ICT担当、ベンダー | - | [43 empty] | e
ICT導入 | 本番導入 | 導入後サポート体制整備 | 初期QA・サポート | 導入直後の現場不安解消・Q&A集約・改善点フィードバック | 利用者の質問や不明点に迅速に対応する | ICT担当、ベンダー | - | [43 empty] | e
効果検証 | 効果検証（事前） | [49 empty] | e
効果検証 | 効果検証（事前） | KPI設定 | [48 empty] | e
効果検証 | 効果検証（事前） | KPI設定 | 効果指標（KPI）設定 | 導入目的に沿ったKPI/CSFを設定し、定量・定性両面から測定可能な指標を明文化 | どんな効果を測るか基準を設定する | PJリーダー、現場担当、ICT担当 | - | [43 empty] | e
効果検証 | 効果検証（事前） | KPI設定 |  |  |  |  | - | [43 empty] | e
効果検証 | 効果検証（事前） | 現状調査 | [48 empty] | e
効果検証 | 効果検証（事前） | 現状調査 | 現状業務・数値調査 | システム導入前の現状データを定量・定性で収集し、ベースラインを明確化 | 現在の業務内容や数値を調査する | PJリーダー、現場担当、ICT担当 | - | [43 empty] | e
効果検証 | 効果検証（事前） | 現状調査 |  |  |  |  | - | [43 empty] | e
効果検証 | 効果検証（事後） | [49 empty] | e
効果検証 | 効果検証（事後） | 効果測定・分析 | [48 empty] | e
効果検証 | 効果検証（事後） | 効果測定・分析 | 本番稼働後の効果測定 | KPI/CSFに基づいた稼働後の定量データ（時間短縮、エラー件数、満足度等）を集計 | 稼働後の実績データを集計する | PJリーダー、現場担当、ICT担当 | - | [43 empty] | e
効果検証 | 効果検証（事後） | 効果測定・分析 | KPI比較・分析 | 事前ベースラインと実績を比較し、効果・課題・要因分析を実施 | KPIと実績を比較し、効果や課題を分析する | PJリーダー、現場担当、ICT担当 | - | [43 empty] | e
効果検証 | 効果検証（事後） | 利用者アンケート・ヒアリング | [48 empty] | e
効果検証 | 効果検証（事後） | 利用者アンケート・ヒアリング | 利用者アンケート調査 | 満足度・使い勝手・課題点等を網羅的に調査し、自由記述意見も収集 | 利用者向けアンケートを作成・実施する | PJリーダー、現場担当、ICT担当 | - | [43 empty] | e
効果検証 | 効果検証（事後） | 利用者アンケート・ヒアリング | 現場ヒアリング | 現場スタッフへのインタビューで定性的な改善点・現場課題を把握 | ヒアリングを行い意見・課題を集める | PJリーダー、現場担当、ICT担当 | - | [43 empty] | e
効果検証 | 報告書作成 | [49 empty] | e
効果検証 | 報告書作成 | 効果検証報告書作成 | [48 empty] | e
効果検証 | 報告書作成 | 効果検証報告書作成 | 効果検証結果まとめ | 効果・課題・要因・改善策を体系的に整理し、意思決定資料としてまとめる | 効果検証の結果・課題・改善策を文書化する | PJリーダー、ICT担当、管理職 | - | [43 empty] | e
効果検証 | 報告書作成 | 効果検証報告書作成 | 課題・今後の対応策策定 | 課題の再発防止・改善策の実効性・次期PJへの展開方針を明確化 | 課題や改善点、今後の対応策を検討しまとめる | PJリーダー、ICT担当、管理職 | - | [43 empty] | e
効果検証 | 報告書作成 | 報告会開催 | [48 empty] | e
効果検証 | 報告書作成 | 報告会開催 | 院内報告会 | 効果・課題・改善策を関係者へ共有し、現場の納得感・合意形成を図る | 報告会を開催し、関係者に説明・フィードバックを受ける | PJリーダー、ICT担当、管理職 | - | [43 empty] | e
効果検証 | 報告書作成 | 報告会開催 |  |  |  |  | - | [43 empty] | e
e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e

## 記載例
■ ICT導入プロジェクト（2025年9月-2026年3月） | [7 empty] | ステータス凡例： | 0.未着手 | 1.着手済 | 2.完了 | [8 empty] | 2025-09-01 |  |  |  |  | 2025-10-13 |  |  |  | 2025-11-10 |  |  |  | 2025-12-08 |  |  |  |  | 2026-01-12 |  |  |  | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-03-16 |  |  |  | e
[10 empty] | 予定 |  | 実績 |  | 予実差 |  | 担当 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | e
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | 作業ポイント | 作業内容 | 想定担当者 | 会議 | 作業進捗 | ステータス | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | ベンダー |  | 病院 |  | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | e
PJ管理 | 契約 | [49 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 業者選定 | [48 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 業者選定 | RFI/RFP作成 | 要件の漏れや曖昧さを防ぎ、評価可能な基準を文書化する | システム要件をまとめて提案依頼書（RFI/RFP）を作成 | 情報システム部、事務部門、管理職 | - | パッケージ製品の導入であるため、ベンダーに資料提出を依頼する | 1.着手済 | 2025-10-06 | 2025-10-30 | 2025-10-06 | 2025-10-30 | 0 | 0 |  |  | ● | 情報システム室 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 業者選定 | ベンダー説明会実施 | 業者の理解度向上と質疑応答による要件明確化 | 業者向けに説明会を開催し、質問・意見を受ける | 情報システム部、事務部門、管理職 | - | ベンダー選定時にデモを実施 | 2.完了 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | ● | （ベンダー名） | ○ | 情報システム室 | [31 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 業者選定 | 提案書評価 | 技術面・運用面・コスト・実績を多角的に評価する | 提案書を評価し、内容・実績・費用等を確認する | 情報システム部、事務部門、管理職 | - | 本事業企画書作成時に実施 | 2.完了 | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 0 | 0 |  |  | ● | 情報システム室、管理部門 | [31 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 業者選定 | 業者比較・選定 | 技術力・運用実績・価格・サポート体制等を総合比較する | 複数業者から比較し、最適な業者を選ぶ | 情報システム部、事務部門、管理職 | - | 当院導入システムのオプション機能のため実績確認済み | 2.完了 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | [35 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 契約書作成・確認 | [48 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 契約書作成・確認 | 契約書案作成 | 必要条項（SLA、セキュリティ、保守等）の網羅・明文化 | 契約内容を分かりやすく文書にまとめる | 事務部門、法務担当、管理職 | - |  | 2.完了 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 |  |  | ● | 情報システム室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 契約書作成・確認 | 法務・関係部署確認 | 法的リスク・院内規定との整合性・監査対応を確認する | 法務担当や関係部署で契約内容をチェックする | 事務部門、法務担当、管理職 | - | 個人情報保護が技術的に担保されていることを確認済み | 2.完了 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 契約書作成・確認 | 契約条項交渉 | 業者・病院双方のリスク/利益を調整し最適化する | 業者と契約条件について交渉する | 事務部門、法務担当、管理職 | - |  | 1.着手済 | 2025-10-06 | 2025-10-30 | 2025-10-06 | 2025-10-30 | 0 | 0 |  |  | ● | 経営企画室 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 契約書作成・確認 | 本契約締結 | 合意内容の正確な反映と締結証跡管理 | 業者と合意して契約書に署名・押印する | 事務部門、法務担当、管理職 | - |  | 0.未着手 | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 0 | 0 |  |  | ● | 経営企画室 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 予算管理 | [48 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 予算管理 | 予算計画立案 | 必要資源の網羅・ROI・コストベネフィットの明確化 | システム導入にかかる費用を計画する | 事務部門、会計担当、管理職 | - |  | 2.完了 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 0 | 0 |  |  | ● | 情報システム室 | [31 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 予算管理 | 予算進捗管理 | 予算消化状況を定期的にモニタリングし逸脱を即把握 | 使った費用を記録し、計画とずれがないか定期的に確認する | 事務部門、会計担当、管理職 | - |  | 1.着手済 | 2025-09-01 | 2026-03-31 | 2025-09-01 | 2026-03-31 | 0 | 0 |  |  | ● | 情報システム室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | e
PJ管理 | 契約 | 予算管理 | 予算消化状況報告 | 予算実績の透明性確保と関係者への適時報告 | 使った金額や残額をまとめて報告する | 事務部門、会計担当、管理職 | - |  | 0.未着手 | 2026-04-01 | 2026-05-30 | 2026-04-01 | 2026-05-30 | 0 | 0 |  |  | ● | 情報システム室 | [31 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 納品管理 | [48 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 納品管理 | システム納品 | 契約通りのソフトウェア、関連ドキュメント一式などを確認する | 開発が完了したシステムを受領する。 | ICT担当、現場担当、ベンダー | - |  | 0.未着手 | [8 empty] | ● | 情報システム室 | [31 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 納品管理 | 社内での検収完了承認 | 事業責任者から正式承認を得る。ビジネス判断としての証跡を残す | 事業部門の承認を得て、社内的なプロジェクト完了を確定させる。 | ICT担当、現場担当、管理職 | - |  | 0.未着手 | [8 empty] | ● | 情報システム室 | [31 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 納品管理 | ベンダーへの検収完了通知 | 検収書への署名は最終判断。課題解決を確認してから正式に通知する | ベンダーに契約履行完了を伝え、対価支払いの根拠を正式に作る | 事務部門、会計担当、管理職 | - |  | 0.未着手 | [8 empty] | ● | 情報システム室 | [31 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 納品管理 | 支払いプロセスの依頼 | 契約内容と請求書を照合し、不備がなければ速やかに支払い手続きへ | ベンダーへの対価を支払い、プロジェクト費用を契約通りに精算する | 事務部門、会計担当、管理職 | - |  | 0.未着手 | [8 empty] | ● | 情報システム室 | [31 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 納品管理 | 最終版成果物の保管 | ソースと全設計書をセットで保管。将来のベンダー依存からの脱却 | 成果物を正式な資産として保管し、将来の保守・改修に備える | 事務部門、会計担当、管理職 | - |  | 0.未着手 | [8 empty] | ● | 情報システム室 | [31 empty] | e
PJ管理 | 契約 | 納品管理 | 資産管理と運用引継ぎ | 資料だけでなく引継ぎ会で知識を移転。運用チームへ責任を確実に渡す | システムの管理責任をプロジェクトから運用保守チームへ移管する | 事務部門、会計担当、管理職 | - |  | 0.未着手 | [8 empty] | ● | 情報システム室 | [31 empty] | e
PJ管理 | 体制整備 | [49 empty] | e
PJ管理 | 体制整備 | PJ体制構築 | [48 empty] | e
PJ管理 | 体制整備 | PJ体制構築 | プロジェクトメンバー選定 | 必要なスキル・役割を明確化し、最適な人材を配置 | 各担当者を選定し、役割を割り振る | PJリーダー、管理職 | - |  | 2.完了 | 2025-09-16 | 2025-09-26 | 2025-09-16 | 2025-09-26 | 0 | 0 |  |  | ● | 情報システム室 |  |  | 1 | 1 | [27 empty] | e
PJ管理 | 体制整備 | PJ体制構築 | 役割分担 | 業務分掌の明確化と責任範囲の可視化 | 各担当者に具体的な役割を割り振る | PJリーダー、管理職 | - |  | 1.着手済 | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 0 | 0 |  |  | ● | 情報システム室 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | e
PJ管理 | 体制整備 | PJ体制構築 | 責任者・窓口設定 | 意思決定・問い合わせ経路の明確化 | プロジェクトの責任者や連絡窓口を設定する | PJリーダー、管理職 | - |  | 0.未着手 | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 0 | 0 |  |  | ● | 情報システム室 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | e
PJ管理 | 体制整備 | ステークホルダー調整 | [48 empty] | e
PJ管理 | 体制整備 | ステークホルダー調整 | 院内関係部署との調整 | 部門間の合意形成・協力体制の構築 | 関係部署と話し合い、協力を依頼する | PJリーダー、ICT担当 | - |  | 1.着手済 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 |  |  | ● | 情報システム室 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | e
PJ管理 | 体制整備 | ステークホルダー調整 | ベンダー連携体制構築 | ベンダーとの情報連携・調整ルールの明確化 | ベンダーと定例連絡・調整方法を決める | PJリーダー、ICT担当 | - |  | 0.未着手 | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 0 | 0 | ● | （ベンダー名） | ● | 情報システム室 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | e
PJ管理 | 進捗管理 | [49 empty] | e
PJ管理 | 進捗管理 | 課題・リスク管理 | [48 empty] | e
PJ管理 | 進捗管理 | 課題・リスク管理 | 課題・リスク一覧作成 | 課題・リスクの網羅的な抽出と管理 | 課題やリスクを一覧化し、対応策を検討・実行する | PJリーダー、ICT担当 | - |  | 0.未着手 | 2025-11-01 | 2026-03-31 | 2025-11-01 | 2026-03-31 | 0 | 0 | ● | （ベンダー名） | ○ | 情報システム室 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | e
PJ管理 | 進捗管理 | 課題・リスク管理 | 対応策検討 | 効果的な解決策の立案・実行計画策定 | 課題やリスクに対してどのように対応するか検討する | PJリーダー、ICT担当 | - |  | 0.未着手 | 2025-11-01 | 2026-03-31 | 2025-11-01 | 2026-03-31 | 0 | 0 | ● | （ベンダー名） | ○ | 情報システム室 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | e
PJ管理 | 進捗管理 | 課題・リスク管理 | 対応策実施 | 対応策の着実な実行と進捗管理 | 検討した対応策を実際に実施する | PJリーダー、ICT担当 | - |  | 0.未着手 | 2025-11-01 | 2026-03-31 | 2025-11-01 | 2026-03-31 | 0 | 0 | ● | （ベンダー名） | ○ | 情報システム室 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | e
PJ管理 | 進捗管理 | 課題・リスク管理 | 進捗レビュー | 実績・課題解決状況の評価と改善点抽出 | 進捗や課題解決状況を定期的に見直す | PJリーダー、ICT担当 | - |  | 0.未着手 | 2025-11-01 | 2026-03-31 | 2025-11-01 | 2026-03-31 | 0 | 0 | ● | （ベンダー名） | ○ | 情報システム室 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | e
PJ管理 | コミュニケーション | [49 empty] | e
PJ管理 | コミュニケーション | 情報共有・報告 | [48 empty] | e
PJ管理 | コミュニケーション | 情報共有・報告 | 関係者への情報共有 | プロジェクト全体の認識統一と情報格差の解消 | 報告書や連絡事項を関係者全員に展開する | PJリーダー、ICT担当 | - |  | 0.未着手 | 2025-11-01 | 2026-03-31 | 2025-11-01 | 2026-03-31 | 0 | 0 |  |  | ● | 情報システム室 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | e
PJ管理 | 品質管理 | [49 empty] | e
PJ管理 | 品質管理 | 品質基準策定 | [48 empty] | e
PJ管理 | 品質管理 | 品質基準策定 | 成果物の品質基準 | 要件・規格・院内標準に基づく品質基準の策定 | チェック項目や評価基準を決める | PJリーダー、ICT担当 | - | ベンダー側が評価のために定めている品質基準を適用 | 2.完了 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0 | 0 | ● | （ベンダー名） | ○ | 情報システム室 | 1 | [30 empty] | e
PJ管理 | 品質管理 | 品質基準策定 | レビュー手順の策定 | レビュー方法の標準化と効率化 | レビューの進め方やタイミングを決める | PJリーダー、ICT担当 | - |  | 0.未着手 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 0 | 0 | ● | （ベンダー名） | ● | 情報システム室 | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | e
PJ管理 | 品質管理 | 成果物レビュー | [48 empty] | e
PJ管理 | 品質管理 | 成果物レビュー | 各工程成果物のレビュー実施 | 品質確保・不具合早期発見・修正 | 成果物をチェックし、修正事項を指摘・反映する | PJリーダー、ICT担当 | - |  | 0.未着手 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 0 | 0 | ● | （ベンダー名） | ● | 情報システム室 | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | e
PJ管理 | 品質管理 | 成果物レビュー | 指摘事項の反映 | 品質向上・成果物の完成度確保 | 指摘事項を成果物に反映する | PJリーダー、ICT担当 | - |  | 0.未着手 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 0 | 0 | ● | （ベンダー名） | ● | 情報システム室 | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | e
PJ管理 | 文書管理 | [49 empty] | e
PJ管理 | 文書管理 | 文書管理ルール策定 | [48 empty] | e
PJ管理 | 文書管理 | 文書管理ルール策定 | ドキュメント管理ルール策定 | 文書の整理・保管・セキュリティ・監査対応 | 文書管理のルールを策定する | PJリーダー、ICT担当 | - |  | 2.完了 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | 0 |  |  | ● | 情報システム室 | [5 empty] | 1 | [25 empty] | e
PJ管理 | 文書管理 | 文書管理ルール策定 | 保管・配布方法決定 | 保管場所・配布手順の標準化とアクセス適正化 | 保管場所や配布方法を決める | PJリーダー、ICT担当 | - |  | 2.完了 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | 0 |  |  | ● | 情報システム室
PJ管理 | 文書管理 | 文書整理・保管 | [48 empty] | e
PJ管理 | 文書管理 | 文書整理・保管 | プロジェクト関連文書の整理・保管 | 必要文書の分類・検索性向上 | 文書を分類・整理する | PJリーダー、ICT担当 | - |  | 1.着手済 | 2025-09-02 | 2025-03-31 | 2025-09-02 | 2025-03-31 | 0 | 0 |  |  | ● | 情報システム室 | 1 | [30 empty] | e
PJ管理 | 文書管理 | 文書整理・保管 | 文書の保管 | 紛失防止・証跡管理・セキュリティ確保 | 決められた場所に文書を保管する | PJリーダー、ICT担当 | - |  | 1.着手済 | 2025-09-02 | 2025-03-31 | 2025-09-02 | 2025-03-31 | 0 | 0 |  |  | ● | 情報システム室 | 1 | [30 empty] | e
ICT導入 | 要件定義 | [49 empty] | e
ICT導入 | 要件定義 | 要件定義 | [48 empty] | e
ICT導入 | 要件定義 | 要件定義 | 要件定義・開発作業 |  |  |  | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 要件定義 | 要件定義 | 業務フロー整理 | 業務手順・情報の流れ・属人業務・ボトルネックを可視化し、システム化対象範囲を明確化する | 業務フロー図を作成し問題点を可視化する | ICT担当、現場担当 | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 要件定義 | 要件整理・合意 | [48 empty] | e
ICT導入 | 要件定義 | 要件整理・合意 | システム要件・機能要件確定 | 機能・非機能要件（セキュリティ・可用性等）を文書化し、関係者合意を取得 ユースケース・画面・帳票・ワークフロー等の仕様を具体化し、要求漏れ・重複を防ぐ | システムに必要な機能や条件をまとめる 機能ごとに詳細を定義する | ICT担当、現場担当 | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 要件定義 | 要件整理・合意 | 関係者合意 | 合意形成プロセスを明確化し、記録・証跡として残す。後の追加要望や仕様変更リスクを抑制 | 関係者に説明し合意を得る | ICT担当、現場担当 | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 基本設計 | [49 empty] | e
ICT導入 | 基本設計 | システム構成設計 | [48 empty] | e
ICT導入 | 基本設計 | システム構成設計 | システム構成図作成 | システム間連携・ネットワーク構成・冗長化・拡張性を考慮し、全体最適な設計を行う | システム構成図を作成する | ICT担当、ベンダー | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 基本設計 | システム構成設計 | インタフェース定義 | 他システムとのデータ連携・通信仕様・エラー処理・セキュリティ要件を明確化 | インターフェース仕様を決定する | ICT担当、ベンダー | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 基本設計 | 業務フロー設計 | [48 empty] | e
ICT導入 | 基本設計 | 業務フロー設計 | 新業務フロー設計 | システム導入後の業務プロセス再設計（BPR）を行い、現場運用と矛盾がないか確認 | 新業務フローを設計図にまとめる | ICT担当、ベンダー | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 基本設計 | 業務フロー設計 | 操作手順・帳票設計 | 利用者視点での操作性・帳票出力・業務効率化を意識した設計を行い、現場レビューを実施 | 操作手順書や帳票サンプルを作成する | ICT担当、ベンダー | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 環境準備 | [49 empty] | e
ICT導入 | 環境準備 | ハードウェア調達・設置 | [48 empty] | e
ICT導入 | 環境準備 | ハードウェア調達・設置 | 機器調達 | 必要台数・性能・保守性・コスト・院内標準との整合性を確認し調達 | パソコンやサーバを購入する | ICT担当、ベンダー | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 環境準備 | ハードウェア調達・設置 | 設置・ネットワーク敷設 | ネットワーク設計・セキュリティ・冗長化・院内レイアウト最適化を考慮 | 機器の設置・配線作業を行う | ICT担当、ベンダー | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 環境準備 | ソフトウェアインストール | [48 empty] | e
ICT導入 | 環境準備 | ソフトウェアインストール | ミドルウェア・アプリケーション導入 | バージョン管理・依存関係・セキュリティパッチ適用・動作検証を徹底 | ミドルウェアやアプリケーションをインストールする | ICT担当、ベンダー | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 環境準備 | アカウント・権限設定 | [48 empty] | e
ICT導入 | 環境準備 | アカウント・権限設定 | 利用者アカウント作成・権限付与 | 権限設計・利用者管理・運用負荷軽減（自動化）を考慮し作成 最小権限（ポリシー）・監査証跡・定期見直しを徹底 | 利用者ごとにアカウントを作る 利用者に必要な権限を設定する | ICT担当、情報システム部 | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 環境準備 | アカウント・権限設定 |  |  |  |  | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | データ移行・マスタ準備 | [49 empty] | e
ICT導入 | データ移行・マスタ準備 | データ移行計画策定 | [48 empty] | e
ICT導入 | データ移行・マスタ準備 | データ移行計画策定 | データ移行方法策定 | データ品質・変換要件・移行スケジュール・リスク（データ欠損・整合性）を明確化 | どんなデータをどうやって移すか決める | ICT担当、ベンダー | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | データ移行・マスタ準備 | データ移行計画策定 | データ移行スケジュール策定 | 移行作業の影響範囲・業務停止最小化・複数回テスト移行計画 | データ移行のタイムスケジュールを決める | ICT担当、ベンダー | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | データ移行・マスタ準備 | データ抽出・変換・取込 | [48 empty] | e
ICT導入 | データ移行・マスタ準備 | データ抽出・変換・取込 | 既存データ抽出、変換 | データ抽出条件・フォーマット・漏れや重複の有無を精査 コーディング規則・マッピング表作成・検証手順を明確化 | 必要なデータを抽出する データ形式や項目を変換する | ICT担当、ベンダー | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | データ移行・マスタ準備 | データ抽出・変換・取込 | システムへの取り込み | インポート手順・エラー処理・取込後の整合性チェックを徹底 | データを新システムに登録する | ICT担当、ベンダー | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | データ移行・マスタ準備 | マスタ整備・登録 | [48 empty] | e
ICT導入 | データ移行・マスタ準備 | マスタ整備・登録 | マスタデータ整備・登録 | 必要項目の網羅性・重複排除・現場レビューによる正確性担保 | マスタデータを一覧にまとめる | ICT担当、現場担当 | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | データ移行・マスタ準備 | マスタ整備・登録 | マスタデータ確認 | 入力ミス防止・二重登録防止・登録後の検証を実施 | マスタデータをシステムに入力する | ICT担当、現場担当 | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 利用者教育 | [49 empty] | e
ICT導入 | 利用者教育 | 教育計画策定 | [48 empty] | e
ICT導入 | 利用者教育 | 教育計画策定 | 教育スケジュール・対象者決定 | 業務影響・シフト調整・対象者網羅・現場負担軽減を考慮 | 研修日程や参加者を調整する | ICT担当、教育担当 | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 利用者教育 | 教育計画策定 | 教材作成 | 利用シーン想定・わかりやすさ・更新性・FAQ対応を考慮 | 操作説明資料や練習問題を作成する | ICT担当、教育担当 | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 利用者教育 | 操作説明会・研修実施 | [48 empty] | e
ICT導入 | 利用者教育 | 操作説明会・研修実施 | 操作説明会 | 参加率向上・実機操作・質疑応答の充実・現場フィードバック活用 | 操作説明会を実施し質疑応答を行う | ICT担当、教育担当 | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 利用者教育 | 操作説明会・研修実施 | 集合・個別・eラーニング研修 | 集合/個別・eラーニング併用・理解度確認・受講記録管理 | 研修を実施し利用者に操作方法を教える | ICT担当、教育担当 | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 利用者教育 | マニュアル整備 | [48 empty] | e
ICT導入 | 利用者教育 | マニュアル整備 | マニュアル・FAQ作成 | 利用者視点での網羅性・更新性・現場レビュー反映 | マニュアルやよくある質問集を作成する | ICT担当、教育担当 | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 利用者教育 | マニュアル整備 | マニュアル・FAQ配布 | 配布方法の工夫（電子・紙）、周知徹底、改訂時の再通知 | マニュアルを配布し、利用者に周知する | ICT担当、教育担当 | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 事前検証 | [49 empty] | e
ICT導入 | 事前検証 | テスト計画策定 | [48 empty] | e
ICT導入 | 事前検証 | テスト計画策定 | テストケース作成 | 全業務パターン網羅・異常系・境界値・現場シナリオ反映 | どんなテストをするか決める | ICT担当、ベンダー | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 事前検証 | テスト計画策定 | 検証スケジュール決定 | 業務影響最小化・現場負担軽減・複数回実施計画 | テスト実施日や担当者を決める | ICT担当、ベンダー | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 事前検証 | 機能テスト・シナリオテスト | [48 empty] | e
ICT導入 | 事前検証 | 機能テスト・シナリオテスト | 基本機能の動作確認 | 基本機能・異常系・パフォーマンス・セキュリティ観点を確認 | 操作して問題がないかチェックする | ICT担当、ベンダー | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 事前検証 | 機能テスト・シナリオテスト | 業務シナリオの動作確認 | 実運用想定のパターン・例外処理・現場参加による実効性評価 | 業務シナリオを再現してテストする | ICT担当、ベンダー | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 事前検証 | ユーザー受入テスト（UAT） | [48 empty] | e
ICT導入 | 事前検証 | ユーザー受入テスト（UAT） | 利用部門による受入テスト | 現場ユーザー目線での最終確認・操作性・業務適合性を重視 | 現場担当が実際に操作して評価する | 現場担当、ICT担当、ベンダー | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 事前検証 | ユーザー受入テスト（UAT） | 指摘事項の対応 | テスト指摘事項の即時反映・再テスト・品質確保 | 指摘された不具合等を修正する | ICT担当、ベンダー | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 本番導入 | [49 empty] | e
ICT導入 | 本番導入 | 導入日程調整・周知 | [48 empty] | e
ICT導入 | 本番導入 | 導入日程調整・周知 | 本番切替日決定 | 現場業務影響・関係者調整・切替リスク最小化を徹底 | 本番稼働日を調整し決定する | PJリーダー、ICT担当 | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 本番導入 | 導入日程調整・周知 | 院内周知 | 全職員への周知徹底・FAQ配布・現場質問受付体制 | 稼働日や注意事項を院内に周知する | PJリーダー、ICT担当 | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 本番導入 | 本番データ移行 | [48 empty] | e
ICT導入 | 本番導入 | 本番データ移行 | 最終データ移行 | 移行手順確立・移行漏れ防止 | 本番前に最新データを移す | ICT担当、ベンダー | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 本番導入 | 本番データ移行 | 整合性チェック | データ件数・サマリ・現場確認・不一致時の即時対応 | 移行したデータに漏れや間違いがないかチェックする | ICT担当、ベンダー | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 本番導入 | 本番稼働・立会い | [48 empty] | e
ICT導入 | 本番導入 | 本番稼働・立会い | 本番稼働（運用開始日） | 稼働判定基準・立会体制・現場即応体制 | システムを本番稼働させる | ICT担当、ベンダー | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 本番導入 | 本番稼働・立会い | 初期トラブル対応、現場立会い | トラブル受付・記録・対応フロー明確化・初動対応迅速化 | トラブル発生時は即時対応する 本番稼働日に現場で立会い、状況を確認する | ICT担当、ベンダー | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 本番導入 | 導入後サポート体制整備 | [48 empty] | e
ICT導入 | 本番導入 | 導入後サポート体制整備 | 問い合わせ窓口設置 | 稼働直後の現場状況確認・利用者フォロー・即時対応 | サポート窓口を設置し、利用者からの質問に対応する | ICT担当、ベンダー | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
ICT導入 | 本番導入 | 導入後サポート体制整備 | 初期QA・サポート | 導入直後の現場不安解消・Q&A集約・改善点フィードバック | 利用者の質問や不明点に迅速に対応する | ICT担当、ベンダー | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
効果検証 | 効果検証（事前） | [49 empty] | e
効果検証 | 効果検証（事前） | KPI設定 | [48 empty] | e
効果検証 | 効果検証（事前） | KPI設定 | 効果指標（KPI）設定 | 導入目的に沿ったKPI/CSFを設定し、定量・定性両面から測定可能な指標を明文化 | どんな効果を測るか基準を設定する | PJリーダー、現場担当、ICT担当 | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
効果検証 | 効果検証（事前） | KPI設定 |  |  |  |  | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
効果検証 | 効果検証（事前） | 現状調査 | [48 empty] | e
効果検証 | 効果検証（事前） | 現状調査 | 現状業務・数値調査 | システム導入前の現状データを定量・定性で収集し、ベースラインを明確化 | 現在の業務内容や数値を調査する | PJリーダー、現場担当、ICT担当 | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
効果検証 | 効果検証（事前） | 現状調査 |  |  |  |  | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
効果検証 | 効果検証（事後） | [49 empty] | e
効果検証 | 効果検証（事後） | 効果測定・分析 | [48 empty] | e
効果検証 | 効果検証（事後） | 効果測定・分析 | 本番稼働後の効果測定 | KPI/CSFに基づいた稼働後の定量データ（時間短縮、エラー件数、満足度等）を集計 | 稼働後の実績データを集計する | PJリーダー、現場担当、ICT担当 | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
効果検証 | 効果検証（事後） | 効果測定・分析 | KPI比較・分析 | 事前ベースラインと実績を比較し、効果・課題・要因分析を実施 | KPIと実績を比較し、効果や課題を分析する | PJリーダー、現場担当、ICT担当 | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
効果検証 | 効果検証（事後） | 利用者アンケート・ヒアリング | [48 empty] | e
効果検証 | 効果検証（事後） | 利用者アンケート・ヒアリング | 利用者アンケート調査 | 満足度・使い勝手・課題点等を網羅的に調査し、自由記述意見も収集 | 利用者向けアンケートを作成・実施する | PJリーダー、現場担当、ICT担当 | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
効果検証 | 効果検証（事後） | 利用者アンケート・ヒアリング | 現場ヒアリング | 現場スタッフへのインタビューで定性的な改善点・現場課題を把握 | ヒアリングを行い意見・課題を集める | PJリーダー、現場担当、ICT担当 | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
効果検証 | 報告書作成 | [49 empty] | e
効果検証 | 報告書作成 | 効果検証報告書作成 | [48 empty] | e
効果検証 | 報告書作成 | 効果検証報告書作成 | 効果検証結果まとめ | 効果・課題・要因・改善策を体系的に整理し、意思決定資料としてまとめる | 効果検証の結果・課題・改善策を文書化する | PJリーダー、ICT担当、管理職 | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
効果検証 | 報告書作成 | 効果検証報告書作成 | 課題・今後の対応策策定 | 課題の再発防止・改善策の実効性・次期PJへの展開方針を明確化 | 課題や改善点、今後の対応策を検討しまとめる | PJリーダー、ICT担当、管理職 | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
効果検証 | 報告書作成 | 報告会開催 | [48 empty] | e
効果検証 | 報告書作成 | 報告会開催 | 院内報告会 | 効果・課題・改善策を関係者へ共有し、現場の納得感・合意形成を図る | 報告会を開催し、関係者に説明・フィードバックを受ける | PJリーダー、ICT担当、管理職 | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
効果検証 | 報告書作成 | 報告会開催 |  |  |  |  | - |  | 0.未着手 | [41 empty] | e
e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e